## Eje 1 Control Migratorio
POA 2021 Dirección General de Migración
Eje Estratégico 1: Control de entrada y salida al territorio nacional.
Objetivo Estratégico 1: Disminuir la entrada y salida de ilegales al y del territorio dominicano para mejorar la imagen del país ante las demás naciones.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecer y mejoramiento de Puerta cruce Fronterizos Dajabon, para el control administrativo y de gestion de entradas y salidas | Implementación Sistema de sistema de seguridad y habilitacición de cruces fronterizos modernos | Dar seguimiento al sistema de seguridad implemetado | Porcentaje de entradas y salidas irregulares de migrantes disminuidas | 100% | Medición estadísticas control interno | Dirección General y Dirección Administrativo y Financiero | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 6248690
| Habilitar unos (12) agentes con posiciones de control administrativo migratorios. Una asistencia para visa de turismo, un caunter documentacion irregular y otro para vehiculo terrestre. |  |  | 100% | Medición estadísticas control interno | Dirección General y Dirección de TIC | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo
Equipos para su implementación | Habilitar con camaras de seguridad (5) y equipamento de (12) posiciones con scaner, visas electrónicas o equipos de interdicción . |  |  | 100% | Medición estadísticas control interno | Dirección General y Dirección de TIC | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 1560380
| Habilitar cruce vehicular y revisión con scaner el paso Fronterizo. |  |  | 100% | medición estadísticas control interno | Dirección General y Dirección de TIC | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | [13 empty] | 3000000
Fortalecer y mejoramiento de Puerta cruce Fronterizos Elias Pina para el control administrativo y de gestión de entradas y salidas | Habilitar unos (8) agentes con posiciones de control administrativo migratorios. Una asistencia para visa de turismo, un caunter documentacion irregular y otro para vehiculo terrestre. |  |  | 100% | medición estadísticas control interno | Dirección General y Dirección Administrativo y Financiero | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 6241520
Fortalecer y mejoramiento de Puerta cruce Fronterizos Jimaní para el control administrativo y de gestión de entradas y salidas | Habilitar unos (6) agentes con posiciones de control administrativo migratorios. Una asistencia para visa de turismo, un caunter documentacion irregular y otro para vehiculo terrestre. |  |  |  |  | Dirección General y Dirección Administrativo y Financiero | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo
Fortalecer y mejoramiento de Puerta cruce Fronterizos Pedernales para el control administrativo y de gestión de entradas y salidas | Habilitar unos (6) agentes con posiciones de control administrativo migratorios. Una asistencia para visa de turismo, un caunter documentacion irregular y otro para vehiculo terrestre. |  |  |  |  | Dirección General y Dirección Administrativo y Financiero | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo
Eficientizar el chequeo de los documentos para regular el flujo migratorio terrestre, áereo y marítimo, mediante la implementación de nuevas tecnologías, uso eficiente y eficaz de las existentes y el desarrollo de las capacidades del capital humano. | Errores tecnológicos reducidos. Tiempo de los pasajeros en los chequeos migratorios minimizado. | Implementar programas sobre chequeo de documentos | Porcentaje de devueltos y no admitidos mediante el uso de la tecnología y las capacidades humanas de los inspectores. | Disminuir al 100% el número de pasajeros devueltos y el flujo migratorio irregular por los diferentes puntos de chequeo. | Informes Mensuales. Planilla de Control. | Departamento de Control de Puntos Migratorios. | Asigancion de equipos tecnologicos y capacitacion a los inspectores de documentacion fraudulenta. | Dirección de Control Migratorio y TIC. | [12 empty] | N/A
| Aplicación objetiva y oportuna de las normas y procedimientos de migración nacionales e internacionales en procura de la disminución de la inmigración y emigración irregular en la República Dominicana y optimización en el uso de las herramientas tecnológicas existentes e implementadas en la DGM. |  | Aplicación de las mejores prácticas en el uso de los equipos y aplicación del marco legal migratorio en un 100% | Reentrenar al 100% oficiales de migración en los puntos fronterizos de acuerdo a lo establecido en el protocolo de entrada y salida. Implementar en un 100% el sistema DOM-02 en todos los puntos de chequeo migratorio. | Protocolo implementado. Evaluación períodica de desempeño de los Recursos Humanos. Programa de Capacitación. Cronograma de Capacitación. | Dirección de Control Migratorio. | Capacitacion del personal de los puntos fronterizos en el uso del sistema DOM-02 | Dirección de RRHH, Dirección Financiera y la División de Capacitación y Desarrollo. | [12 empty] | N/A
Evitar violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares. | Que todo el personal de la DGM implicado en procesos de control migratorio e interdicción migratoria tengan conocimientos teórico-prácticos de Derechos Humanos. | Campaña sobre los derechos humanos de personas migrantes y sus familiares | Nº de empleados capacitados frente al total de empleados del área en cuestión. | Capacitación de un 100% de todo el personal de Control Migrato-rio en materia de Derechos huma- nos. | Rendición de informes mensuales respecto a las supervisiones periódicas. Aplicación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas. | Dirección Control Migratorio. Comisión de Derechos Humanos de la DGM. | Capacitación de los colaboradores en materia de Derechos Humanos. | Dirección de Recursos Humanos División de Capacitación y Desarrollo. | [12 empty] | N/A
Crear un banco de inspectores a fin de garantizar la operatividad de los Puntos de Control Migratorio. | Mantener un flujo migratorio ágil, seguro y ordenado. | Programa sobre el manejo del flujo migratorio | Porcentaje de registro de tickets de embarque y desembarque. | Administrar y controlar al 100% el flujo migratorio en terririotorio Dominicano, contribuyendo a salvaguardar la seguridad y soberania nacional. | Evaluación de los Informes de novedades. | Control Migratorio. | Llevar una estadistica diaria de los tickets de embarque y desembarque | Departamento de Estadisticas. | [12 empty] | N/A
| Garantizar el reemplazo oportuno de los inspectores en los Puntos de Control Migratorio. |  | Porcentaje de faltas laborales registradas. | Disponer de una reserva de al menos 100 personas con las actitudes y capacidades necesarias para asumir de manera inmediata como oficiales de migración fijos o temporeros. | Realización de auditorias en los diferentes puntos migratorios. | Control Migratorio. | Realizar cursos de Tecnicas Migratorias | Departamento de Recursos Humanos. | [12 empty] | N/A
Eje Estratégico 1: Control de entrada y salida al territorio nacional.
Objetivo Estratégico 1: Disminuir la entrada y salida de ilegales al y del territorio dominicano para mejorar la imagen del país ante las demás naciones.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T-I 1: 10 | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Disminuir la cantidad de despachados luego de ser detenidos en los operativos de interdicción migratoria. | Incremento del personal de interdicción Migratoria. | Dar seguimiento a los procesos de interdicción migratorio | Porcentaje de Agentes migratorios nombrados. | 100 personas. | Listado de personal de Interdicción Migratoria. | Control Migratorio. | Realizar proceso de reclutamiento y selección, contratacion del personal seleccionado, capacitar al nuevo personal, distribuir los agentes en las localidades | RR.HH. | [12 empty] | N/A
| Capacitación del personal en el uso de Tecnología e interdicción migratoria. |  | Porcentaje de cursos realizados de uso de la tecnología e interdicción migratoria | 100% capacitados. | Certificado de capacitación en interdicción migratoria con el uso de nueva tecnología. | Dirección de Recursos Humanos y Control Migratorio. | Capacitaciones | Instituto Nacional de Migración. | [12 empty] | N/A
| Adquisición de equipos tecnológico tablets. |  | Porcentaje de Equipos entregado. | 20 unidades con sistema de internet integrado y software. | Oficio que indique el cargo de los equipos al Departamento de Interdicción Migratoria. | Control Migratorio y Dirección Administrativa Financiera. | Cotizar los equipos, realizar compra de los equipos y asignar los equipos al departamento de interdicción | Dirección de TIC. | [12 empty] | 130000
| Adquisición de motocicleta. |  | Porcentaje de motocicletas entregadas. | 5 motocicleta reducir la falta de transporte | Oficio que indique el cargo de los equipos al Departamento de Interdicción Migratoria. | Control Migratorio y Dirección Administrativa Financiera. | Cotizar las motocicletas, Realizar compra, asignar las motocicletas al departamento de interdicción. | Transportación e Interdicción Migratoria. | [12 empty] | 400000
| Adquisición de vehículos livianos |  | Porcentaje de vehículos entregados. | 2 camionetas reducir la falta de transporte. | Oficio que indique el cargo de los equipos al Departamento de Interdicción Migratoria. | Control Migratorio y Dirección Administrativa financiera. | Cotizar los vehiculos, realizar compra de los vehiculos, asignar los vehiculos al departamento de transportación. | Transportación e Interdicción Migratoria. | [12 empty] | 1400000

## Eje 2 Extranjería
POA 2021 Dirección General de Migración
Eje Estratégico 2: Control de Extranjería.
Objetivo Estratégico 2: Controlar y Regularizar la Permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecer el Registro de Extranjero en el país. | Mantener el control de la permanencia de extranjeros en R.D | Medidas de Cumplimiento que incluyan penalidades | Aumentar las renovaciones de las diferentes categorías migratorias emitidas a los extranjeros acogidos en el PNRE y PRCCM en un 95%. | La renovación del 100% de los extranjeros acogidos en el PNRE y PRCCM. | Base de datos de la Dirección de Extranjería y el SIREX. | Dirección de Extranjería. | Verificación de documentos Registrar en bases de datos entradas y salidas | Dirección TIC Departamento de Interdicción Migratoria. | [12 empty] | N/A
Regularizar a extranjeros con estatus irregular. | Normalizar a los extranjeros venezolanos con estatus migratorio irregular que soliciten por los medios establecidos a tales efectos y que entraran al país en la fecha de enero 2014 a marzo 2020, tomando en consideración el ambiente socio-economico de su país de procedencia. | medir casos regularizados conforme a las solicitudes realizadas frente a los casos detectados totales. | Porcentaje de extranjeros irregulares pertenecientes a nacionalidades con nivel socio-económico complejo. | Regularización del 100% de los casos detectados. | Base de datos de extranjería. | Dirección de Extranjería. | Revision y depuracion de las solicitudes para determinar la cantidad de aplicación | Dirección TIC, Departamento de Interdicción Migratoria y la Junta Central Electoral (JCE).
Ampliar las funciones de las Sub-Direcciones. | Fortalecer las actuales autoridades en las subdirecciones regionales a los fines de ampliar su capacidad de respuesta. | Instación de los equipos de servicios de extranjeria en las regiones | Cantidad de las solicitudes demandadas por cada subdirección. | Tener más eficaz y rápida capacidad de respuesta al 100% de las solicitudes recibidas en las subdirecciones. | DOM-02 | Dirección de Extranjería. | Incorporar personal | Dirección TIC Subdirecciones, Dirección de RR.HH.

## Eje 3 Fort. Institucional
POA 2021 Dirección General de Migración
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecer el control de gestión documental, distribución y procesamiento de correspondencias internas, externas, y conocer estatus de seguimiento en los expedientes de atención al usuario. | Implementación Sistema de Transparencia Documental. | Recepción de correspondencias Digital | Reducción nivel volumen de documentos físicos | 100% | Base de datos estadísticos | Dirección General y Dirección de TIC | Reuniones. Aprobacion de presupuesto y ejecusion de proyecto | Dirección General Dirección de Tecnología, Recursos Humanos, Dirección Administrativo y Financiero Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2698500
| Licenciamiento del Sistema de TRANSDOC | Recepción de correspondencias Digital | Reducción nivel volumen de documentos físicos | 100% | Base de datos estadísticos de ilegales retenidos. | Dirección General y Dirección de TIC | Reuniones. Aprobacion de presupuesto y ejecusion de proyecto | Dirección General y PNUD
Incorporar Equipos para mejorar el desempeño en los procesamientos de expedientes. | Escáner de cama plana para documentos con alimentador automático, resolución de escaneado por hardware 4800 x 4800 dpi, capacidad 35 pag*ppm, Certificación ISO 9000 de funcionamiento M S | Recepción de documentacion Digital | Reducción nivel volumen de documentos físicos | 100% | Base de datos estadísticos de ilegales retenidos. | Dirección General y Dirección de TIC | Entrenamiento de los usuarios | Dirección General y PNUD | [12 empty] | 5320600
| El número de escáner que se requiere depende de la cantidad de documentación que ingresa por día, para hacer un cálculo aproximado cada funcionario en la mesa de entrada tiene una capacidad máxima de registro entre 80 a 110 correspondencia x día. | Documentacion ingresada por dia | Reducción nivel volumen de documentos físicos | 100% | Base de datos estadísticos de ilegales retenidos | Dirección General y Dirección de TIC | Cotizar las motocicletas, Realizar compra, asignar las motocicletas al departamento de interdicción. | Dirección General y PNUD
Capacitación y Fortalecimiento | Capacitación a equipo institucional implementador, Implementación de la Mesa de Entrada (entrada y salida de documentos), Implementación de TRANSDOC en la alta asesoría en la implementación del resto de la institución, dirección, despacho de la directora y de secretarios o jefes de área. Implementación de Apertura al ciudadano. | Implementacion de TRANSDOC | Reducción nivel volumen de documentos físicos | 100% | Base de datos estadísticos de ilegales retenidos | Dirección General y Dirección de TIC | Cursos de capacitacion Implementación de TRANSDOC | Dirección General y PNUD | [12 empty] | 265000
Certificar con calidad todas las áreas de las dependencias. (Vigilancia) | Mejoramiento de los servicios y adecuación de todas las dependencias al sistema de gestión de calidad y Certificación ISO 9001-2015. | Servicio de Auditorias internas y de vigilancia | Disminución de las no conformidades determinadas en las auditorías internas de calidad y acciones correctivas. | 100% | Resultados de las auditorias de revisión y vigilancias. | Dirección de Planificación y Desarrollo. | Realizar de Auditorias internas y de vigilancia | Todas las áreas. | [12 empty] | 2185600
Creación Departamento de Fiscalización | Reducir a su mínima expresión las debilidades en los procesos de recaudación de los recursos. | Control de recaudaciones | Revisiones sorpresivas periódicas de cumplimiento del debido proceso en las dependencias. | 100% | Informe de las Auditorias y Fiscalización del Sistema DOM02. | Departamento Financiero | Realizar eevisiones sorpresas | Departamento Financiero | [12 empty] | N/A
| Fiscalización periódica de las cajas chicas, cajeras y demás fondos que manejan las dependencias | Control de caja chica y demas fondos | Arqueos sorpresivos y periódicos del cumplimiento del debido proceso. | 100% | Informe de los resultados de lo arqueos realizados. |  | Realizar de Arqueos sorpresivos
| Fiscalizar los inventarios de Activos Fijos. | Control de activos fijos | Validación de los Activos Fijos de la DGM. | 100% | Informe de la validación de los Inventarios de los Activos Fijos. |  | Realizar de revisiones periodicas
| Fiscalizar los inventarios de Almacén y Suministro. | Control de materiales | Validación de los materiales existentes en los registros de la DGM. | 100% | Informe de la validación de los Inventarios de materiales en existencia registrados.
| Revisión y análisis de los Estados Financieros de la DGM. | Control en los estados financieros | Aumentar el cumplimiento de la ley de Contabilidad Gubernamental en los registros Contables de la DGM. | 100% | Informe de la aplicación del debido proceso en la elaboración de los Estados Financieros y recomendaciones en caso de hallazgos de cuentas con cambios significativos.
Reclasificación Salarial | Motivación del personal y cumplir con los requerimientos de la satisfacción del clima organizacional. | Salario reestructurado | Nivel de adecuación a Escala Salarial aprobado por el MAP en el 2018. | 100% | Realización de Encuestas del Clima Organizacional. | Departamento Financiero, Dirección de Recursos Humanos | Aprobación de presupuesto | Departamento Financiero, Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | N/A
Contratación de personal para la División de Contabilidad | Atender de manera eficiente y eficaz la revisión de las recaudaciones y el registro contable de los ingresos de la DGM. | Control en los registros contables | Reportes Financieros a tiempo. | 100% | Estados financieros de la DGM. | Departamento Financiero, Dirección de Recursos Humanos | Covocatoria a Consurso | Departamento Financiero, Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | N/A
Habilitación de 4 cubículos área financiera. | Para la ubicación del nuevo personal. | 4 cubículos con mobiliario nuevo | Aumentar los resultados en las labores del personal. | 100% | Reportes de su labor. | Departamento Financiero y Administrativo. | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar insumos necesarios, realizar compra, hacer instalaciones. | Departamento Financiero y Administrativo. | [12 empty] | 80000
Instalación Oficinas de interdicción Migratoria en San Francisco de Macorís, La Vega, San Juan de La Maguana, Barahona, Dajabón, Samaná y fortalecer la oficina de Benerito y Azua. | Mayor facilidad para realizar los operativos de Interdicción Migratoria | Servicios de intrdiccion migratoria | Número de ilegales en el país | 100% | Base de datos estadísticos | Departamento Administrativo (Servicios Generales) | Programas de adiestramiento y manejo de personal | Servicios Generales, Tecnología, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero | [12 empty] | N/A
| Mayor facilidad para realizar el registro y deportación de ilegales. |  | Número de ilegales deportados. | 100% | Base de datos estadísticos | Departamento Administrativo (Servicios Generales) |  | Servicios Generales, Tecnología, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero
| Mejoramiento en el trato y manejo de los extranjeros ilegales. |  | Número de ilegales en hacinamiento en los centros de acopio. | 100% | Base de datos estadísticos de ilegales retenidos. | Departamento Administrativo (Servicios Generales) |  | Servicios Generales, Tecnología, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero
Instalación de Subdirección en Barahona y San Francisco de Macorís. | Facilitar a los nacionales y extranjeros en acceso a los servicios de Extranjería y Certificaciones. |  | Número de usuarios atendidos. | 100% | Base de datos estadísticos. | Departamento Administrativo (Servicios Generales) |  | Servicios Generales, Tecnología, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero | [12 empty] | 200000
Ampliación de la oficina Central de la DGM construcción Tercera Planta Física con sus mobiliarios y equipos. | Mejor desenvolvimiento y mayor comodidad en el ambiente laboral. | Proyecto de vialbilidad | Mayor desempeño de las labores del personal | 100% | Encuesta de clima organizacional. | Departamento Administrativo (Servicios Generales) | Levantamiento de las necesidades, licitación y ejecucion del proyecto | Departamento Administrativo y Financiero | [12 empty] | 300000
Adquisición de 3 camionetas y 2 jeepeta para mejor desenvolvimiento de las labores de los funcionarios y empleados. | Facilidad de movimiento para la realización de sus labores. | Servicios de intrdiccion migratoria | Mayor desempeño adecuado de sus funciones. | 100% | Solución de las tareas a tiempo. | Departamento Administrativo (Transportación) | Cotizar las camionetas y jeepeta Realizar compra, asignarción de dichos vehiculos | Departamento Administrativo y Financiero | [12 empty] | 4100000
Remozamiento de las oficinas de la DGM en el interior | Mejor imagen de la Institución, más cómodo ambiente laboral y mejor servicio. | Remozamiento | Nivel de Mejoramiento del ambiente de trabajo. | 100% | Encuesta de clima organizacional. | Departamento Administrativo (Servicios Generales) | Solicitud de remozamiento | Departamento Administrativo y Financiero | [12 empty] | 300000
Ampliación de la Flotilla de Autobuses para el traslado de los ilegales. (20 Autobuses) y para transporte del personal (2 Guaguas) | Mayor facilidad para realizar los operativos de traslado de los ilegales a los centros de acogida, y repatriación. | Servicios de intrdiccion migratoria | Número de ilegales transportado. | 100% | Base de datos estadísticos. | Departamento Administrativo (Transportación) | Cotizar las autobuses realizar compra, asignarción de dicho vehiculo | Departamento Administrativo, Financiero e Interdicción migratoria. | [12 empty] | 22000000
Renovación de la infraestructura total de la oficina de Pedernales. | Dar respuesta al Desarrollo Turístico de Pedernales. | Renovación infraestructura | Aumentar la satisfacción de los requerimientos de los usuarios. | 100% | Encuesta de satisfacción de los servicios. | Departamento Administrativo, Financiero y Tecnología. | Restaurar infraestructura | Departamento Administrativo, Financiero y Tecnología. | [12 empty] | 700000
Optimización del tiempo en la revisión de los casos de detención de extranjeros en condición migratoria irregular que llegan a los centros de acogida y que requieren la asistencia de nuestra Dirección Jurídica. | Reducción de la cantidad de detenidos con estatus migratorio regular y reducción en el tiempo de detención de los deportables. | Servicios de entradas y salidas | Número de casos entrantes vs. Casos salientes. | Dar una respuesta efectiva en el término máximo de un (1) día al 100% los casos de consulta que lleguen a la Dirección Jurídica. | Reporte mensual de detenidos despachados. | Dirección Jurídica - División de Litigios y División de Consultas Legales. | Capacitar al personal sobre la detección de extranjera en condición migratoria irregular | Dpto. de Deportaciones, Dirección de Control Migratorio, Dirección de Investigaciones. | [12 empty] | N/A
En relación a las renovaciones de las diferentes categorías del PRCCM, dar prioridad a los casos que lleguen a la Dirección Jurídica para consultas legales. | Agilización del proceso de renovaciones del PRCCM. | Servicios de entradas y salidas | Número de casos entrantes vs. Casos salientes. | Dar una respuesta efectiva en el término máximo de un (1) día al 100% los casos de consulta que lleguen a la Dirección Jurídica. | Reporte control de número de opiniones legales emitidas en referencia a los casos de renovaciones del PRCCM. | Dirección Jurídica - División de Consultas Legales. | Realizar renovaciones sobre las diferentes categoria del PRCCM | Dirección de Extranjería. | [12 empty] | N/A
Asegurar el cumplimiento normativo local establecido por la OPTIC. | Creación de políticas de uso y procedimientos asociada a la certificación a obtenerse. | Procedimientos documentados | Porcentaje de total de procedimientos documentados. | 100% | Documentos generados por TIC y revisados por Planificación y Desarrollo. | Dirección TIC. | Documentar procedimientos | Planificación y Desarrollo; Dirección General. | [12 empty] | N/A
| Obtención de una (1) certificación tipo NORTIC, por año. | Certificacion NORTIC | Sello electrónico válido de la certificación. | 100% | Aprobación de la auditoría de NORTIC y emisión de sello electrónico en línea. | Dirección TIC. | Supervision en los controles de TIC | Todas las áreas funcionales.
| Realización de pruebas de vulnerabilidades, pruebas de penetración a los sistemas y evaluación de controles de TIC. | Auditorias realizadas | Aprobación de la auditoría de NORTIC y emisión de sello electrónico en línea. | 100% | Validación de los resultados de la evaluación a las divisiones de TIC. | Dirección TIC. | Supervision en los controles de TIC | N/A
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T-I 1: 10 | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jornadas de entrenamiento de DOM-02 para manejo de procesos internos de inicio a fin. | Uso extenso de DOM-02 en todos los departamentos de la institución. | Dar seguimiento al DOM-02 | Cantidad de departamentos utilizando DOM-02 de forma regular. | 100% | Validación de uso de módulos y generación de información. | Dirección TIC. | Capacitaciones sobre el manejo del DOM-02 | Todas las áreas funcionales. | [12 empty] | N/A
| Reducción del uso de software adicional y utilitario en eso, que apoyan procesos internos. |  | Cantidad de procesos internos trasladados a DOM-02 para gestión y/o documentación. | 100% | Validación de los programas utilitarios que fueron removidos de uso interno. | Dirección TIC. |  | Todas las áreas funcionales.
| Aumento de usuarios conectados y usando DOM-02. |  | Reporte de conexión de usuarios. | 100% | Validar conexiones recientes en el sistema de personal que debe usar DOM-02 diariamente; Comparación con informes de inactividad anteriores. | Dirección TIC. |  | Todas las áreas funcionales.
Mejorar la seguridad física por medio de la instalación de controles de acceso físico para empleados de Sede Central. | Instalación de lectores (RFID o NFC) de carnets en áreas de las entradas principales y áreas con manejo de información privada. | Programa de monitoreo | Entrega de carnets asociado a un empleado, de modo que los accesos puedan ser monitoreados. | 100% | Base de datos de relación de carnets asignados a los empleados. | Dirección TIC. | Levantamiento, licitacion y ompra de lectores | Dirección de RRHH, Departamento Administrativo, Dirección Adm-Financiero, Departamento de Compras, Unidad de seguridad. | [12 empty] | 250000
Expansión de vídeo vigilancia a nivel general de la institución (sede central y localidades), aumentando la capacidad hasta un 30% más. | Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia en localidades. | Control de monitoreo | Eliminación de puntos ciegos de vigilancia. | 40% | Inspección física anual de la instalación de los brazos en las áreas con necesidad de cámara. | Dirección TIC. | Levantamiento, licitacion y compra de camaras de vigilancia | Dirección de Inteligencia Migratoria. | [12 empty] | 150000
| Adquisición e instalación de software único para monitoreo de todos los NVR y sus cámaras. |  | Administración efectiva de monitoreo a través de video vigilancia, siguiendo un procedimiento de gestión de accesos. | 100% | Evaluación de las configuraciones implementadas en el software general de monitoreo, para asegurar que tenga todos los NVR como nodos. | Dirección TIC. |  | Dirección de Inteligencia Migratoria.
Implementación de INTRANET como herramienta de comunicación interna | Mejora en la trasmisión de información entre las Direcciones y sus colaboradores. | Servicio de INTRANET | Portal funcional de Intranet accesible para los usuarios autorizados de la institución. | 100% | Verificación técnica del correcto funcionamiento del portal. | Dirección TIC. | Levantamiento, licitacion y compra de INTRANET | Dirección de RRHH, Dirección de Planificación y Desarrollo. | [12 empty] | N/A
| Reducción de costos operativos de impresión, para el envío de comunicaciones oficiales. |  | Disminución de pagos de uso de impresora y compras de resmas papel y toners para impresoras. | 100% | Comparación de costos de impresión y compra de materiales para impresión. | Dirección TIC. |  | Dirección Administrativo Financiera.
Expansión de Autogate para los aeropuertos de Puerto Plata, La Romana, Samaná e Higüero. | Reducción del cúmulo de pasajeros realizando inspección. | Sercicio de Autogate | Aumento de velocidad de inspección por vuelo. | 100% | Instalación de dispositivos de autogate en los aeropuertos de Puerto Plata, La Romana, Samaná e Higüero. | Dirección TIC. | Levantamiento, licitacion, compra e instalacion de autogate | Dirección de Control Migratorio, Dirección Administrativo-Financiera. | [12 empty] | 85995200
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T-I 1: 10 | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Implementar la tecnología necesaria para facilitar el ingreso y egreso de nacionales extranjeros a través de las fronteras. | La instalación de un sistema de reconocimiento facial en los puntos de Entradas y Salidas del país. | Servicios de entradas y salidas | Datos estadísticos de individuos identificados y procesados. | Adquisición de un sistema de control migratorio de primer nivel. | Informes de reconocimientos y detenciones de personas que intenten evadir a las autoridades. | Dirección de Inteligencia Migratoria. | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar, realizar compra, hacer instalaciones. | Departamento Financiero y Dirección de TIC. | [12 empty] | 120000
Potenciar el funcionamiento de la Mesa de Cooperación de Inteligencia Migratoria. | Fortalecer los mecanismos de comunicación y cooperación, con las comunidades de Inteligencia para detectar personas que intenten ingresar a la RD con la finalidad de involucrarse y/o realizar actividades delictivas. | Servicios de interdiccion migratoria | Datos estadísticos de involucrados y de retorno de los mismos, luego de haber sido investigados. | Fortalecer la seguridad migratoria de la RD. Detectar en el menor tiempo posible cualquier persona que trate de ingresar al país con tales fines. | Informes de retornos. Datos estadísticos de los involucrados. | Dirección de Inteligencia Migratoria. | Solicitud de informes sobre personas con antecedentes delictivos | PGR, DNI, DNCD. | [12 empty] | N/A
Implementar la tecnología necesaria para facilitar el ingreso y egreso de nacionales extranjeros a través de frontera. | Detección de nacionales extranjeros que intenten entrar al país por puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. | Servicios de interdiccion migratoria | Estadísticas de todo nacional extranjero que entra y sale del país. | Controlar todo nacional extranjero que entre al país de forma irregular. | Informes de inteligencia de ubicación de nacionales extranjeros que entraron al país de forma irregular. | Dirección de Inteligencia Migratoria. | Realizar levantamiento de los requerimientos, cotizar, realizar compra, hacer instalaciones. | Personal de Inteligencia Migratoria a nivel nacional. | [12 empty] | N/A
Aumentar los sistemas de seguridad migratoria. | Ampliar el sistema consultas puertos, aeropuertos y zona fronteriza. | Servicios de interdiccion migratoria | Control de entrada y salida de forma irregular en dichas áreas. | Cantidad de consultas realizadas. | Registro de personas extranjeras devueltas por intentar entrar al país de forma irregular. | Dirección de Inteligencia Migratoria. | Capacitaciones sobre registro de personas extranjeras devueltas | Personal de Inteligencia a nivel nacional. | [12 empty] | N/A
Disminuir el tiempo de respuesta a solicitudes SAIP. | Cumplimiento al plazo en las respuestas. | Solicitudes respondidas | Cantidades de solicitudes respondidas en el tiempo correspondiente. | 100 % de respuestas respondidas. | Reporte de evidencias de respuestas. | OAI. | Capacitaciones sobre SAIP | Despacho del Director, Estadísticas, Finanzas. | [12 empty] | N/A
Incremento sobre la importancia del conocimiento del indicador cumplimiento a la ley 200-04. | Todos involucrados deben tener el conocimiento óptimo para tener eficiencia y eficacia sobre el flujo de la información requerida. | Cumplimiento a la ley 200-04 | Número de personal capacitado. | 100% personal involucrado capacitado. | Certificación de capacitación. | OAI. | Capacitaciones Ssbre el cumplimiento a la ley 200-04 | Despacho del Director, Planificación y Desarrollo, Comunicaciones, Estadísticas, Presupuesto, Recursos Humano, Compras y Contrataciones, Finanzas, Suministro. | [12 empty] | N/A
Garantizar la satisfacción en los usuarios. | Satisfacción en los usuarios. | Calidad en el servicio | Cantidad de respuestas positivas. | Aumentar la calidad de la información ofrecida a un 90% de satisfacción en los usuarios. | Encuestas de satisfacción en los usuarios. | OAI. | Capacitaciones sobre el buen servicio brindado a los usuario | Planificación y Desarrollo. | [12 empty] | N/A
Fortalecimiento de la calidad del servicio | Incrementar la satisfacción de los usuarios que reciben los servicios de la DGM | Calidad en el servicio | Porciento de satisfacción del usuario, con relación al valor medio esperado | 98% | Encuestas, Buzón de Sugerencias y medios de verificación electrónica disponible en DGM. | Sección Atención al Usuario | Realizacion de revisiones periodicas | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información Dirección de Extranjería | [12 empty] | N/A
| Estandarizar procesos para optimizar experiencia del usuario | Calidad en el servicio | Porcentaje de usuarios satisfechos, con relación al valor esperado | 98% | Evaluaciones periódicas escritas, monitoreo de llamadas, buzón de sugerencias y todos los medios electrónicos disponibles en DGM. Establecer una Ventanilla especial para usuarios con alguna discapacidad. | Sección Atención al Usuario |  | Dirección de Planificación y Desarrollo y Sección de Atención al Usuario y Estadística
| Optimizar desempeño de colaboradores | Calidad en el servicio | Nivel de compromiso y calidad del servicio del colaborador | 100% | Evaluaciones periódicas, monitoreo de llamadas, observación. | Sección Atención al Usuario |  | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T-I 1: 10 | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Motivar a los usuarios al uso de las redes sociales y pagina web para consulta de los servicios que ofrece la DGM | Aumento de los usuarios que utilicen las redes sociales y pagina web de la DGM. | Programa sobre el servicio en las redes sociales | Número de usuarios que utilicen las redes sociales y pagina web. | 100% | Encuestas online y método de conteo de acceso. | Departamento de Comunicaciones. | Elaboración del programa de la campaña, organizar e Implementación del programa. | Comunicaciones, Planificación y Desarrollo, Recursos Humanos y TIC. | [12 empty] | N/A
Cobertura total de las actividades internas y externas de la DGM. | Eficiente cobertura de las acciones de la DGM para fines de información. | Dar seguimiento a las actividades | Verificación de las publicaciones que se realicen. | 100% | Reportes y material gráfico. | Departamento de Comunicaciones. | Elaboración del programa de la campaña, organizar e Implementación del programa. | Comunicaciones, Planificación y Desarrollo, Recursos Humanos | [12 empty] | N/A
Plan de Desarrollo Organizacional | Identificar a lo empleados y usuarios con la cultura institucional de la DGM. | Campaña de sensibilización sobre el marco estratégico | Porcentaje de empleados que conocen o se identifican con la cultura institucional | 100% en el año 2021 | Encuestas de estudio de clima. Programas de socialización de los componentes de la cultura organizacional. | Dirección de RR.HH, Dirección de Planificación y Desarrollo. | Charlas sobre la cultura organizacional | Todas las áreas funcionales de la DGM | [12 empty] | N/A
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T-I 1: 10 | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecimiento de la Gestión Humana | Mejorar el desempeño laboral del personal de la DGM | Dar seguimiento al sistema de evaluacion del desempeño. | Porcentaje de personal de la DGM que mejoró su desempeño y se puso acorde al estándar aceptado por la institución. | 100% | Reportes de evaluaciones de desempeño. | Dirección de RR.HH, Dirección de Planificación y Desarrollo. | Capacitaciones sobre Gestion Humana | Todas las áreas funcionales de la DGM | [12 empty] | N/A
| Aumentar la cantidad de personal que labora en las áreas sustantivas de la Dirección General de Migración |  | Cantidad de personal. | 100% | Contrataciones de nuevo personal. | Dirección de Control Migratorio , Dirección de Extranjería, Dirección de RR.HH. | Presupuestar contrataciones | [13 empty] | N/A
Fortalecimiento del Departamento de capacitación y Desarrollo de la Dirección de RRHH de la DGM | Incorporar las competencias al personal de nuevo ingreso y existente, en el ámbito de los requerimientos institucionales | Dar seguimiento al sistema de evaluacion del desempeño. | Porcentaje de personal de nuevo ingreso que demuestra competencias al momento de ser evaluados. | 95% | Reportes de evaluaciones Registro de asistencia | Dirección de RR.HH., Instituto Nacional de Migración. | Evaluaciones de habilidades intelectuales | Directores y Encargados de áreas funcionales sustantivas. | [12 empty] | N/A
|  |  | Porcentaje de personal existente que demuestra la competencia al momento de ser evaluados. | 95% | Certificado de Participación Reportes de evaluaciones Registro de asistencia. | Dirección de RR.HH., Instituto Nacional de Migración. | Evaluaciones de habilidades intelectuales | Todo el personal
| Implementación de capacitación del sistema de código QR | Dar seguimiento a implemetaciones sobre el codigo QR | Programa de capacitación a Interdicción Migratoria y la Dirección de Extranjería. | 95% | Certificado de Participación Reportes de evaluaciones Registro de asistencia. | Dirección de RR.HH., Instituto Nacional de Migración. | Capacitaciones para codigo QR | Todo el personal de la institución relacionado con el Departamento de Interdicción Migratoria y la Dirección de Extranjería.
| Implementación de talleres de documentacion fraudulenta | Dar seguimiento a implemetaciones sobre documentacion fraudulenta | Programa de capacitación a la Dirección de Control Migratorio. | 95% | Certificado de Participación Reportes de evaluaciones Registro de asistencia. | Dirección de RR.HH., Instituto Nacional de Migración. | Capacitaciones para documentaciones fraudulentas | Todo el personal de la institución relacionado con la Dirección de Control Migratorio.
| Actualización del programa de capacitación en Derechos Humanos, enfocado a las normativas y procedimientos que se deben seguir para garantizarles los derechos a las personas migrantes, sus familiares. | Implementar programas de derechos humanos | Programa de capacitación actualizado. | 80% | Certificado de Participación Reportes de evaluaciones Registro de asistencia | Dirección de RR.HH., Instituto Nacional de Migración. | Capacitaciones sobre Derechos Humanos | Todo el personal de la institución relacionado con la Dirección de Control Migratorio.
Enrique García
Director General de Migración